## Tabelle1
PROJEKTTITEL: |  | TeaTime
MITARBEITER: |  | Anna Bacinscaia, Erik Grüneberger, Nicole Temper, Paul Leon Weber | DATUM: 18.03.2022-05.06.2022
Gliederung | AUFGABENTITEL | AUFGABENEIGENTÜMER | STARTDATUM | ENDDATUM
1 | Projektdefinition und -planung
1.1 | Einrichtung aller Programme | alle | 2022-03-18 | 2022-04-06
1.2 | Planung Anforderungen im Pflichtenheft | alle | 2022-03-29 | 2022-04-14
1.3 | Ideensammlung | alle | 2022-03-30 | 2022-04-07
1.4 | Website-Entwurf | Nicole Temper | 2022-03-21 | 2022-04-07
2 | Projektbearbeitung
2.1.1 | Layout Startseite | Anna Bacinscaia | 2022-03-31 | 2022-04-04
2.1.2 | Layout Detailseite | Anna Bacinscaia | 2022-04-11
2.1.3 | Layout Warenkorb | Anna Bacinscaia
2.1.4 | Layout Registrierung | Anna Bacinscaia
2.1.5 | Layout Login | Anna Bacinscaia
2.1.6 | Layout Kassenbereich | Anna Bacinscaia
2.1.7 | Layout Infoseiten | Anna Bacinscaia
2.1.8 | Layout "Produkt anlegen" | Anna Bacinscaia
2.1.9 | Layout "Kategorie anlegen" | Anna Bacinscaia
2.1.10 | Layout "Produkt bearbeiten" | Anna Bacinscaia
2.1.11 | Layout "Kategorie bearbeiten" | Anna Bacinscaia
2.2.1 | Datenbankstruktur erstellen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-03-30 | 2022-04-07
2.2.2 | Datenbank anlegen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber
2.3 | Testen
2.4 | Fehlerbehebung
3 | Projektdokumentation
3.1 | Erstellung Pflichtenheft | Nicole Temper | 2022-03-30
3.2 | Erstellung Projektplanung | Nicole Temper | 2022-03-31
3.3 | Entwicklerdokumentation
3.4 | UML-Diagramme | Nicole Temper | 2022-04-05
3.5 | generierte API-Coc
3.6
3.7
3.8