## Tabelle1
PROJEKTTITEL: |  | TeaTime
MITARBEITER: |  | Anna Bacinscaia, Erik Grüneberger, Nicole Temper, Paul Leon Weber | DATUM: 18.03.2022-05.06.2022
Gliederung | AUFGABENTITEL | AUFGABENEIGENTÜMER | STARTDATUM | ENDDATUM
1 | Projektdefinition und -planung
1.1 | Einrichtung aller Programme | alle | 2022-03-18 | 2022-04-06
1.2 | Planung Anforderungen im Pflichtenheft | alle | 2022-03-29 | 2022-04-14
1.3 | Ideensammlung | alle | 2022-03-30 | 2022-04-07
1.4 | Website-Entwurf | Nicole Temper | 2022-03-21 | 2022-04-07
2 | Projektbearbeitung
2.1.1 | Layout Startseite | Anna Bacinscaia | 2022-03-31 | 2022-04-04
2.1.2 | Layout Detailseite | Anna Bacinscaia | 2022-04-11 | 2022-04-29
2.1.3 | Layout Warenkorb | Anna Bacinscaia | 2022-05-02 | 2022-05-08
2.1.4 | Layout Registrierung | Anna Bacinscaia | 2022-05-02 | 2022-05-08
2.1.5 | Layout Login | Anna Bacinscaia | 2022-05-02 | 2022-05-08
2.1.6 | Layout "Mein Konto" | Anna Bacinscaia | 2022-05-16 | 2022-05-22
2.1.7 | Layout Kassenbereich | Anna Bacinscaia | 2022-05-09 | 2022-05-15
2.1.8 | Layout Infoseiten | Anna Bacinscaia | 2022-05-16 | 2022-05-22
2.1.9 | Layout "Produkt anlegen" | Anna Bacinscaia | 2022-04-04 | 2022-04-14
2.1.10 | Layout "Kategorie anlegen" | Anna Bacinscaia | 2022-04-05 | 2022-04-14
2.1.11 | Layout "Produkt bearbeiten" | Anna Bacinscaia | 2022-05-09 | 2022-05-15
2.1.12 | Layout "Kategorie bearbeiten" | Anna Bacinscaia | 2022-05-09 | 2022-05-15
2.2 | Medieninhalte raussuchen | Nicole Temper | 2022-04-26 | 2022-04-27
2.3.1 | Datenbankstruktur erstellen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-03-30 | 2022-04-07
2.3.2 | Datenbank anlegen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-04-13 | 2022-04-14
2.3.3 | Umsetzung Datenbankstruktur | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-04-07 | 2022-05-17
2.3.4 | CRUD für "Kategorien" programmieren und testen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-05-02 | 2022-05-08
2.3.5 | Funktionen, Berechnungen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-04-25 | 2022-05-22
2.4 | Testen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-04-25 | 2022-06-01
2.5 | Fehlerbehebung | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-06-01 | 2022-06-04
3 | Projektdokumentation
3.1 | Erstellung Pflichtenheft | Nicole Temper | 2022-03-30 | 2022-04-11
3.2 | Erstellung Projektplanung | Nicole Temper | 2022-03-31 | 2022-06-01
3.3 | Entwicklerdokumentation | Nicole Temper | 2022-04-18 | 2022-06-03
3.4 | UML-Diagramme | Nicole Temper | 2022-04-05 | 2022-05-03
3.5 | generierte API-Coc