## Tabelle1
PROJEKTTITEL: |  | TeaTime
MITARBEITER: |  | Anna Bacinscaia, Erik Grüneberger, Nicole Temper, Paul Leon Weber | DATUM: 18.03.2022-05.06.2022
Gliederung | AUFGABENTITEL | AUFGABENEIGENTÜMER | STARTDATUM | ENDDATUM
1 | Projektdefinition und -planung
1.1 | Einrichtung aller Programme | alle | 2022-03-18 | 2022-03-18
1.2 | Planung Anforderungen im Pflichtenheft | alle | 2022-03-29
1.3 | Ideensammlung (Entwurf, Funktion) | alle | 2022-03-30
1.4
2 | Projektbearbeitung
2.1 | Website-Layout | Anna Bacinscaia | 2022-03-30
2.11 | Layout Startseite | Anna Bacinscaia | 2022-03-31
2.12 | Layout Detailseite | Anna Bacinscaia | 2022-04-04
2.13 | Layout Warenkorb | Anna Bacinscaia
2.14 | Layout Registrierung | Anna Bacinscaia
2.15 | Layout Login | Anna Bacinscaia
2.16 | Layout Kassenbereich | Anna Bacinscaia
2.17 | Layout Infoseiten | Anna Bacinscaia
2.2 | Datenbank anlegen | Erik Grüneberger, Paul Leon Weber | 2022-03-30
Testen
Fehlerbehebung
3 | Projektdokumentation
3.1 | Erstellung Pflichtenheft | Nicole Temper | 2022-03-30
3.2 | Erstellung Projektplanung | Nicole Temper | 2022-03-31
3.3 | Entwicklerdokumentation
3.4 | UML-Diagramme | Nicole Temper | 2022-04-05
3.5 | generierte API-Coc
3.6
3.7
3.8